PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės

administracijos  direktoriaus

2022 m. vasario    d. įsakymu

Nr.

GAISRŲ PREVENCIJOS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2022–2024 METŲ PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gaisrų prevencijos Prienų rajono savivaldybėje 2022–2024 metų programa (toliau – Programa) skirta priešgaisrinės saugos prevencijai užtikrinti, visuomenės savisaugos kultūros lygiui gaisrinės saugos srityje ugdyti ir stiprinti, gaisruose žūstančių ir traumuotų asmenų skaičiui bei gaisrų padaromiems nuostoliams mažinti.

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

3. Programa sudaroma 3 metams, ją tvirtina Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

II SKYRIUS

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

4. Gaisrinės saugos būklę atspindi gaisrų statistika. Didžiausias gaisrų skaičius per pastaruosius 15 metų Prienų rajono savivaldybės teritorijoje buvo 2009 m. – 178 gaisrai, mažiausias 2020  m. – 93 gaisrai. Pateikiama pastarųjų 3 metų gaisrų statistika.

Gaisrų Prienų rajono savivaldybėje statistika 2019–2021 m.

|  | 2019 m. |  | 2020 m. |  | 2021 m. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendras gaisrų skaičius vnt. | Nuo bendro gaisrų skaičiaus proc. | Bendras gaisrų skaičius vnt. | Nuo bendro gaisrų skaičiaus proc. | Bendras gaisrų skaičius vnt. | Nuo bendro gaisrų skaičiaus proc. |
| Gaisrų skaičius atvirose teritorijose | 84 | 49 | 29 | 31 | 23 | 22 |
| Gaisrų skaičius gyvenamosios paskirties pastatuose | 45 | 26 | 26 | 28 | 41 | 40 |
| Gaisrų skaičius pagalbinio ūkio paskirties pastatuose | 16 | 9 | 14 | 15 | 12 | 11 |
| Gaisrų skaičius transporto priemonėse | 9 | 5 | 10 | 11 | 14 | 13 |
| Gaisrų skaičius gamybinės paskirties pastatuose | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Gaisrų skaičius kituose objektuose (šiukšlių konteineriai, šiukšlės, apleisti pastatai ir pan.) | 16 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 |
| Bendras gaisrų skaičius | 173 |  | 93 |  | 105 |  |

5. Pagal gaisrų statistiką dažniausiai gaisrai kyla gyvenamosios paskirties pastatuose, atvirose teritorijose ir kituose objektuose (šiukšlių konteineriai, šiukšlės, apleisti pastatai). Gaisrams atvirose teritorijose (pievos, ražienos, miškas, miško paklotė) kilti didelę įtaką turi sausringi orai. Šių gaisrų pagrindinė priežastis yra neatsargus žmogaus elgesys su ugnimi, tyčinis žolės deginimas. Gaisrai šiukšlių konteineriuose dažniausiai kyla dėl į juos supiltų neatvėsintų pelenų, įmestų neužgesintų nuorūkų.

Pagrindinės 2019–2021 metų gaisrų priežastys

| Priežastys | 2019 m. | 2020 m. | 2021m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosnių, židinių bei dūmtraukių gedimai, įrengimo bei eksploatavimo reikalavimų pažeidimai | 33 | 19 | 32 |
| Pašalinis ugnies šaltinis | 1 | 5 | 6 |
| Neatsargus rūkymas | 2 | 2 | 2 |
| Elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai, įrengimo bei eksploatavimo reikalavimų pažeidimai | 13 | 12 | 14 |
| Transporto priemonių gedimai | 9 | 9 | 11 |
| Neatsargus žmogaus elgesys su ugnimi | 103 | 40 | 35 |
| Kitos priežastys | 12 | 6 | 5 |

6. Gyvenamosios paskirties pastatuose apie 70 proc. kylančių gaisrų sudaro suodžių užsidegimas dūmtakyje ar dūmtraukyje. Dažniausia šių gaisrų priežastis – krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimai. Kitos dažnos gyvenamosios paskirties pastatuose kylančių gaisrų priežastys yra elektros instaliacijos ir elektros prietaisų gedimai, neatsargus žmogaus elgesys su ugnimi, neatsargus rūkymas.

Kilusių gaisrų skaičius Prienų rajono savivaldybės seniūnijose 2019–2021 m.

|  | 2019 m. | 2020 m. | 2021m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Prienų miestas | 26 | 14 | 17 |
| Prienų seniūnija | 16 | 3 | 10 |
| Balbieriškio seniūnija | 20 | 9 | 11 |
| Išlaužo seniūnija | 9 | 7 | 8 |
| Šilavoto seniūnija | 12 | 5 | 6 |
| N. Ūtos seniūnija | 7 | 4 | 2 |
| Pakuonio seniūnija | 16 | 12 | 10 |
| Jiezno seniūnija | 11 | 10 | 17 |
| Stakliškių seniūnija | 23 | 13 | 10 |
| Veiverių seniūnija | 33 | 16 | 14 |
| Iš viso | 173 | 93 | 105 |

7. Žmonių žūčių gaisruose tendencijos: daugiau kaip 90 proc. žmonių žūsta gyvenamosiose patalpose; 90 proc. tragiškų gaisrų kyla dėl žmonių kaltės – neatsargaus elgesio su ugnimi bei  neatsargaus rūkymo; daugiausia žmonių gyvybių nusineša gaisrai, kilę šaltuoju metų laiku ir naktį.

8. Prienų rajono savivaldybės teritorijoje 2019–2021 m. gaisruose žuvo 1 žmogus. 2020 m. spalio 18 d. kilo gaisras gyvenamajame name adresu Pilotiškių k.3, Naujosios Ūtos  sen., Prienų r., sav. Gaisro metu visiškai sudegė gyvenamasis namas ir jame žuvo 1967 m. gimęs namo savininkas. Gaisras kilo dėl neatsargaus rūkymo. Sodyba yra atokioje vietoje. Žuvusysis gyveno vienas,  kilęs  gaisras nebuvo pastebėtas aplinkinių, gaisravietė aptikta atsitiktinai, gaisro gesinime PGP nedalyvavo.

9. 2019 m. gaisruose traumuoti buvo 1  žmogus, 2020 m. – 1 žmogus, 2021 m. – 0.

10. Išskiriamos pagrindinės probleminės sritys, turinčios įtakos gaisrų kilimui:

socialinės asmenų grupės – senyvo amžiaus žmonės, socialiai remtini ir asocialūs asmenys;

žalingi žmonių įpročiai – rūkymas, alkoholis ar kitų svaigiųjų medžiagų vartojimas;

ekonominiai veiksniai – dėl sunkios materialinės padėties gyventojai nesirūpina priešgaisrine sauga gyvenamuosiuose būstuose (nekeičia pasenusios elektros instaliacijos, neremontuoja krosnių ir dūmtraukių, neįsirengia žaibolaidžių, autonominių dūmų signalizatorių);

gamtinės oro sąlygos – stichiniai veiksniai, šaltasis periodas, sausra;

apleisti objektai ir teritorijos – neprižiūrėti ir apleisti pastatai, netvarkomos atviros teritorijos.

III SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

11. Pagrindiniai Programos prioritetai:

11.1. saugus žmonių elgesys (toliau – I prioritetas);

11.2. saugi aplinka, saugūs gyventojų būstai (toliau – II prioritetas);

11.3. operatyvi ir kokybiška pagalba kilus gaisrui ar susidarius ekstremaliai situacijai (toliau – III prioritetas).

12. Įgyvendinant I prioritetą bus siekiama užtikrinti gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos srityje. Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

12.1. šviesti visuomenę, ugdyti žmonių saugos kultūrą (susitikimų, seminarų, paskaitų įvairioms gyventojų socialinėms grupėmis organizavimas, dalomosios medžiagos įsigijimas ir platinimas);

12.2. švietimo įstaigose ugdyti vaikų saugos kultūros, gebėjimo saugiai elgtis ekstremaliomis sąlygomis įgūdžius (ekskursijų, saugos pamokėlių ir kitų veiklų organizavimas, dalomosios medžiagos įsigijimas ir platinimas).

13. Įgyvendinant II prioritetą bus siekiama gerinti individualių ir daugiabučių gyvenamųjų namų priešgaisrinę būklę. Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

13.1. atlikti pastatų priešgaisrinės būklės vertinimą;

13.2. siekti, kad gaisras būtų aptiktas kuo anksčiau (dūmų detektoriai);

13.3. mažinti užsidegimo riziką, švelninti gaisro pasekmes (šildymo įrenginių, dūmtraukių, elektros instaliacijos remontas, dūmtraukių bei dūmtakių valymas);

13.4. užtikrinti, kad gaisro atveju žmonės galėtų saugiai išeiti iš pastato (bendro naudojimo patalpų, visų evakuacijos kelių bei išėjimų tinkama priešgaisrinė būklė).

14. Įgyvendinant III prioritetą bus siekiama užtikrinti operatyvią ir kokybišką pagalbą gaisro ar kitų ekstremaliųjų įvykių metu. Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

14.1. užtikrinti priešgaisrinės ir kitų specialiųjų tarnybų technikos privažiavimą prie pastatų;

14.2. užtikrinti vandens tiekimą gaisrams gesinti ir laisvą priėjimą prie vandens šaltinių (gaisrinių hidrantų, rezervuarų ir pan.).

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

15. Programą įgyvendina pagal priemonių planą (priedas) Prienų rajono savivaldybės administracija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD prie VRM) Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Prienų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba. Ją įgyvendinant gali dalyvauti ir kiti valstybės, savivaldybės ir nevyriausybinio sektoriaus subjektai.

16. Programa įgyvendinama pagal Programos priemonių planą.

17. Programa finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Programa ir Programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita skelbiama Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje.

19. Ši Programa gali būti keičiama, papildoma ar pripažįstama netekusia galios.

_________________

Gaisrų prevencijos Prienų rajono savivaldybėje

2022–2024 metų programos

priedas

GAISRŲ PREVENCIJOS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2022–2024 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Tikslai, uždaviniai ir priemonės | Įgyvendinanti institucija | Įvykdymo laikotarpis (metais) | Lėšų poreikis, Eur |  |  | Priemonės vykdymo vertinimo kriterijus | Siekiamas rodiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. |  |  |
| 1. Tikslas – mažinti žūčių gaisruose skaičių savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uždavinys – sustiprinti gaisrų prevencijos veiklą savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Priemonė – kasmet atnaujinti gaisrų prevencijos Prienų rajono savivaldybėje programos priemonių planą (toliau – planas) | Prienų rajono savivaldybės administracija | 2022–2024 | – | – | – | Atnaujintas planas per metus | 1 |
| 1.1.2. | Kartu su planą įgyvendinančių institucijų atstovais apsvarstyti plano vykdymą | Prienų rajono savivaldybės administracija (organizatorius), Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Prienų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (toliau – Prienų PGT), Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (toliau – Prienų r. SPT), kiti plano įgyvendinime numatyti subjektai) | 2022–2023 | – | – | – | Surengtas pasitarimų skaičius, vnt. | 2 |
| - Uždavinys – skleisti gaisrinės saugos žinias, ugdyti savivaldybės gyventojų saugaus elgesio įpročius |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Priemonė – rengti prevencines akcijas, skatinančias laikytis gaisrinės saugos reikalavimų, informuoti visuomenę apie priešgaisrinės saugos užtikrinimo svarbą | Prienų PGT Prienų r. SPT | 2022–2024 | – | – | – | Akcijų skaičius, vnt. | Ne mažiau kaip 1 akcija per metus |
| 1.2.2. | Priemonė – teikti individualias ugniagesių konsultacijas gyventojams | Prienų PGT Prienų r. SPT | 2022–2024 | – | – | – | Suteiktų konsultacijų visiems, kurie kreipėsi, dalis, proc. | 100 proc. |
| 1.2.3. | Priemonė – kasmet organizuoti atvirų durų dienas ir atvirus veiklų pristatymus, renginius ugniagesių komandose | Prienų PGT Prienų r. SPT | 2022–2024 | – | – | – | Atvirų durų dienos ar veiklos pristatymo renginių skaičius visose komandose, vnt. | Ne mažiau kaip 1 |
| 1.2.4. | Informacijos apie gaisrų prevencijos svarbą viešinimas socialiniuose tinkluose, Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje. | Prienų PGT Prienų r. SPT Prienų rajono savivaldybės administracija | 2022–2024 | – | – | – | Išplatintų pranešimų skaičius per metus, vnt. | Ne mažiau kaip 3 per metus |
| - Uždavinys – švietimo įstaigose ugdyti vaikų saugos kultūros, gebėjimo saugiai elgtis ekstremaliomis situacijomis įgūdžius |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Priemonė – rengti priešgaisrinės saugos akciją „Būk saugus, mokiny!“, siekiant ugdyti sąmoningą vaikų atsargumą | Prienų r. SPT Prienų rajono savivaldybės administracija | 2022–2024 | 100 | 100 | 100 | Aplankytų moksleivių skaičius per metus, vnt. | 250 |
| 1.3.2. | Priemonė – organizuoti vaikų ir mokinių gaisrinės ir civilinės saugos tema piešinių konkursą | Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus specialistai Prienų PGT Prienų r. SPT Prienų rajono savivaldybės administracija | 2022–2024 | – | 200,00 | – | Organizuotų konkursų skaičius per metus | 1 |
| 2. Tikslas – gerinti individualių ir daugiabučių gyvenamųjų namų priešgaisrinę būklę |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Uždavinys – atlikti pastatų priešgaisrinės būklės vertinimą |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Sudaryti vienišų, senyvo amžiaus, neįgalių asmenų ir auginančių nepilnamečius vaikus asmenų, turinčių specialių poreikių ir gyvenančių riziką keliančiuose individualiuose gyvenamuosiuose būstuose, sąrašus ir kasmet juos atnaujinti (iki einamųjų metų kovo 1 d.) | Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras (Pateikti sąrašus Prienų rajono savivaldybės administracijai) | 2022–2024 | – | – | – | Sudarytų (atnaujintų) sąrašų skaičius per metus, vnt. | 1 |
| 2.1.2. | Priemonė – aplankyti 2.1.1 papunktyje nurodytų asmenų būstus, įvertinti jų priešgaisrinę būklę | Prienų PGT (koordinatorius) Prienų r. SPT Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras | 2022–2024 | – | – | – | Ne mažiau kaip vieną kartą per metus aplankytų į sąrašą įtrauktų asmenų dalis, proc. | 100 |
| 2.1.3. | Priemonė – sudaryti savivaldybei priklausančių būstų, kurie naudoja kietojo kuro krosnis, sąrašą ir pateikti Prienų PGT | Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros ir Socialinės paramos skyriai (Pateikti sąrašą Prienų rajono savivaldybės administracijai) | 2022–2024 | – | – | – | Sudarytas sąrašas, vnt. | 1 |
| 2.1.4. | Priemonė – įvertinti savivaldybei priklausančių būstų, kurie naudoja kietojo kuro krosnis, priešgaisrinę būklę | Prienų PGT Prienų r. SPT | 2022–2024 | – | – | – | Įvertintų savivaldybei priklausančių būstų dalis, proc. | 60 |
| 2.1.5 | Priemonė – apmokėti būtiniausias krosnių, dūmtraukių bei elektros remonto bei medžiagų įsigijimo išlaidas pagal galiojančius teisės aktus | Prienų rajono savivaldybės administracija | 2022–2024 | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Apmokėtos išlaidos pagal teisės aktus, proc. | 100 |
| 2.2. Uždavinys – siekti, kad gaisras būtų aptiktas kuo anksčiau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Priemonė – sudarant socialinio būsto nuomos sutartis, įpareigoti nuomininkus laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų | Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros ir Socialinės paramos skyriai | 2022–2024 | – | – | – | Supažindintų asmenų dalis, proc. | 100 |
| 2.2.2. | Priemonė – aprūpinti autonominiais dūmų signalizatoriais ir maitinimo elementais dūmų signalizatoriams asmenų būstus pagal 2.1.1 papunktyje nurodytą sąrašą | Prienų PGT Prienų r. SPT Prienų rajono savivaldybės administracija | 2022–2024 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Aprūpintų autonominiais dūmų signalizatoriais būstų skaičius, proc. | Pagal poreikį (100 proc. 2.1.1 papunktyje nurodytų būstų ) |
| 2.3. Uždavinys – mažinti užsidegimo riziką, švelninti gaisro pasekmes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Priemonė – vykdant statinių techninės būklės patikrinimus, įvertinti statinio būklės atitiktį gaisrinės saugos reikalavimams | Bendro naudojimo objektų administratoriai | 2022–2024 | – | – | – | Patikrintų statinių dalis, proc. | 90 |
| 2.4. Uždavinys – užtikrinti, kad gaisro atveju žmonės galėtų saugiai išeiti iš pastato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Priemonė – sudaryti daugiabučių bei bendrabučio tipo namų sąrašus ir pateikti Prienų PGT | Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius, seniūnijų seniūnai | 2022–2024 | – | – | – | Pateiktas sąrašas, vnt. | 1 |
| 2.4.2. | Priemonė – patikrinti daugiabučių namų bei bendrabučio tipo) bendro naudojimo patalpų, evakuacijos kelių ir išėjimų atitiktį gaisrinės saugos reikalavimams | Prienų PGT | 2022–2024 | – | – | – | Patikrintų patalpų dalis, proc. | 40 |
| 2.4.3. | Priemonė – užtikrinti, kad daugiabučių namų bendro naudojimo patalpos, evakuacijos keliai ir išėjimai atitiktų gaisrinės saugos reikalavimus | Bendro naudojimo objektų administratoriai | 2022–2024 | – | – | – | Atitinkančių reikalavimus patalpų dalis, proc. | 100 |
| 3. Tikslas – užtikrinti operatyvią ir kokybišką pagalbą gaisro ir kitų ekstremaliųjų įvykių metu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Uždavinys – užtikrinti priešgaisrinės ir kitų specialiųjų tarnybų technikos privažiavimą prie pastatų |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Priemonė – sudaryti priešgaisrinės ir kitų specialiųjų tarnybų technikos privažiavimo prie daugiabučių namų probleminių vietų Prienų mieste, seniūnijose sąrašą ir pateikti Prienų rajono savivaldybės administracijai | Prienų PGT Prienų r. sav. PGT Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai | 2022–2024 | – | – | – | Sudarytas sąrašas ir pateiktas Savivaldybės administracijai, vnt. | 1 vnt. kiekvienais metais |
| 3.1.2. | Priemonė – pagal 3.1.1 papunktyje nurodytą sąrašą pateikti siūlymus dėl eismo organizavimo | Prienų rajono savivaldybės eismo saugumo komisija | 2022–2024 | – | – | – | Įvykdyta/ Neįvykdyta | Įvykdyta |
| 3.2. Uždavinys – užtikrinti vandens tiekimą gaisrams gesinti ir laisvą priėjimą prie vandens šaltinių (gaisrinių hidrantų, rezervuarų ir pan.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Priemonė – atlikti vandens telkinių, gaisrinių hidrantų seniūnijų teritorijose priešgaisrinės būklės vertinimą, išsiaiškinant gaisrinės technikos privažiavimo bei vandens paėmimo galimybę | Prienų PGT Prienų r. SPT Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos | 2022–2024 | – | – | – | Atliktas vertinimas, išsiaiškinta vandens paėmimo galimybė | Įvykdyta |
| 3.2.2. | Priemonė – seniūnijų teritorijose užtikrinti vandens paėmimą bei vandens tiekimą gaisrams gesinti ir laisvą priėjimą prie vandens šaltinių (vandens telkinių, gaisrinių hidrantų, rezervuarų ir pan.) | Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai UAB „Prienų vandenys“ | 2022–2024 |  |  | – | Sutvarkytų vandens telkinių, hidrantų skaičius, proc. | Įvykdyta (100 proc. pagal poreikį, numatytą 3.2.1 papunktyje, kasmet) |

–––––––––––––––––––––––––––––––