INFORMACIJA APIE PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ 2025 METAIS

Priemonės eilės numeris plane	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Informacija apie priemonės įgyvendinimą	Priemonės neįgyvendinimo priežastys
1. PREVENCIJOS PRIEMONĖS LABAI DIDELĖS RIZIKOS GALIMIEMS PAVOJAMS:
Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkiui pandemijai:
1.1.1.	Organizuoti gyventojų, ūkio subjektų, veiklos vykdytojų ir kitų įstaigų perspėjimą apie ligų plitimą, teikti specialistų rekomendacijas, kaip elgtis plintant ligoms	Gavus informaciją	Priemonė nevykdyta	Nebuvo poreikio
1.1.2.	Numatyti padarinių mažinimo ir likvidavimo prevencines priemones	I–IV ketvirtis	Priemonė įvykdyta. Numatyta Prienų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos plane
1.1.3.	Kaupti asmenines apsaugos priemones	Nuolatos	Priemonė vykdoma
1.1.4.	Organizuoti darbą nuotoliu	Nuolatos (kai tai būtina, siekiant suvaldyti pandemiją)	Priemonė nevykdyta	Nebuvo poreikio
Gaisrams pastatuose, atvirose teritorijose:
1.2.1.	Parengti Gaisrų prevencijos Prienų rajono savivaldybėje 2022–2024 metų programos priemonių planą 2025 metams	Sausio mėn. mėn.	Priemonė įvykdyta. Parengtas Gaisrų prevencijos Prienų rajono savivaldybėje 2025–2029 metų programos priemonių planas 2025 metams
1.2.2.	Parengti Gaisrų prevencijos Prienų rajono savivaldybėje 2025–2027 metų programą	Sausio mėn.	Priemonė įvykdyta. Parengta Gaisrų prevencijos Prienų rajono savivaldybėje 2025–2029 metų programa
1.2.3.	Vykdyti Gaisrų prevencijos Prienų rajono savivaldybėje 2022–2024 metų programos priemonių ir Gaisrų prevencijos Prienų rajono savivaldybėje 2025–2027 metų programos priemonių planuose numatytas priemones	Pagal planuose nustatytus terminus	Priemonė įvykdyta. Pagal Gaisrų prevencijos Prienų rajono savivaldybėje 2025–2029 metų programos priemonių plane nustatytus terminus
1.2.4.	Informuoti gyventojus apie gaisrų pavojų gyvenamajame sektoriuje, galimus gaisrų padarinius, administracinę atsakomybę už gaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą	II ketvirtis	Priemonė įvykdyta. Vykdyta kaip Gaisrų prevencijos Prienų rajono savivaldybėje 2025–2029 metų programos priemonių plane numatyta priemonė
Kelių transporto avarijoms, įvykiams transportuojant pavojingą krovinį:
1.3.1.	Organizuoti informacijos teikimą gyventojams, ūkio subjektams, veiklos vykdytojams ir kitoms įstaigoms apie susidariusią situaciją ir būtinas vykdyti priemones	Gavus informaciją	Priemonė nevykdyta	Nebuvo poreikio
1.3.2.	Kaupti priemones avarijų padariniams šalinti	Nuolatos	Priemonė vykdoma. Prienų rajono Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje sukaupta daugiau kaip 120 kg sorbentų naftos produktams
Šilumos, dujų, elektros energijos tiekimo sutrikimams ir (ar) gedimams:
1.4.2.	Patikslinti avarinės tarnybos (elektros), atliekančios neatidėliotinus darbus, kontaktinius duomenis	II ketvirtis	Priemonė įvykdyta. Sąrašas patikslintas
1.4.3.	Patikslinti avarinės tarnybos (šilumos), atliekančios neatidėliotinus darbus, kontaktinius duomenis	II ketvirtis	Priemonė įvykdyta. Sąrašas patikslintas
1.4.4.	Patikslinti avarinės tarnybos (dujų), atliekančios neatidėliotinus darbus, kontaktinius duomenis	II ketvirtis	Priemonė įvykdyta. Sąrašas patikslintas
1.4.5.	Suorganizuoti susitikimą su UAB „Prienų šilumos tinklai“, aptarti jos pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir numatyti priemones pasirengimui gerinti	I ketvirtis	Priemonė įvykdyta. Susitikimas įvyko 2025-03-18
1.4.6.	Nustatyti pastatų valdytojų ir prižiūrėtojų atsakingus asmenis už šilumos punktų atjungimą	I ketvirtis	Priemonė įvykdyta. Atsakingi asmenys yra paskirti
1.4.7.	Parengti keitimosi informacija schemą, į ją įtraukti šilumos tiekimo įmones ir pastatų valdytojus ir prižiūrėtojus ir aprašyti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane	I–IV ketvirčiai	Priemonė nevykdyta	Bus vykdoma atnaujinant Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą
1.4.8.	Organizuoti informacijos teikimą gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms apie susidariusią situaciją ir būtinas vykdyti priemones	Gavus informaciją	Priemonė nevykdyta	Nebuvo poreikio
Stichiniams ir katastrofiniams meteorologiniams reiškiniams:
1.5.1.	Perspėti gyventojus, ūkio subjektus, veiklos vykdytojus ir kitas įstaigas ir pateikti rekomendacijas, kaip elgtis prieš stichinį, katastrofinį hidrologinį ir meteorologinį reiškinį ir jo metu	Gavus informaciją	Priemonė įvykdyta. Organizuota perspėjimų ir pateikta rekomendacijų 100 proc. nuo gautos informacijos
2. PREVENCIJOS PRIEMONĖS DIDELĖS RIZIKOS GALIMIEMS PAVOJAMS:
Pastatų, statinių griuvimams:
2.1.1.	Daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, ir ypatingųjų statinių naudojimo priežiūros organizavimas ir atlikimas	Nuolatos	Priemonė vykdoma. 2025 m. patikrinta 110 statinių
Radiacinei avarijai, radioaktyviųjų medžiagų paskleidimui:
2.2.1.	Organizuoti specialistų pateiktos informacijos teikimą gyventojams, ūkio subjektams, veiklos vykdytojams ir kitoms įstaigoms apie susidariusią situaciją, galimus padarinius, priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo būdus	Gavus informaciją	Priemonė nevykdyta	Nebuvo poreikio
2.2.2.	Patikslinti sanitarinio švarinimo vietas (tarpinius gyventojų evakavimo punktus)	I ketvirtis	Priemonė įvykdyta. Punktų sąrašas yra sudarytas
Pavojingam radiniui:
2.3.1.	Informuoti gyventojus apie likusių nuo karo sprogmenų keliamą pavojų ir jų elgesį aptikus tokius sprogmenis	III ketvirtis	Priemonė įvykdyta. / https://www.prienai.lt/2025/07/09/kaip-elgtis-radus-sprogmeni-ar-panasu-i-sprogmeni-daikta/https://www.facebook.com/prienurajonas/posts/pfbid032jji1s6QdKnymUo14D77wYUncBLLZRoNmuiTGPXPTN2Z6pK14mogb6UHZdmJ5ExNl
3. PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS SU GYVYBIŠKAI SVARBIŲ VALSTYBĖS FUNKCIJŲ ATLIKIMU:
3.1.1.	Organizuoti visuomenės informavimą apie situaciją šalyje (užtikrinti perspėjimo pranešimų apie mobilizacijos paskelbimą, karo padėties įvedimą ir kitos su mobilizacijos ir karo padėties teisine padėtimi susijusios informacijos skelbimą visuomenei)	Gavus informaciją	Priemonė nevykdyta	Nebuvo poreikio
4. PRIEMONĖS, SKIRTOS UŽTIKRINTI VYRIAUSYBĖS SKIRTŲ VALSTYBINIŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS UŽDUOČIŲ ĮVYKDYMĄ:
4.2.	Patikslinti Savivaldybės ESPPP	Gavus pasiūlymą dėl ESPPP gerinimo ar valstybinių ekstremaliųjų situacijų prevencijos užduočių skyrimo	Priemonė nevykdyta	Negauta pasiūlymų dėl ESPPP gerinimo ar valstybinių ekstremaliųjų situacijų prevencijos užduočių skyrimo
4.3.	Atlikti ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo stebėseną ir skelbti informaciją Savivaldybės interneto svetainėje	Iki kovo 1 d.	Priemonė įvykdyta. Informacija paskelbta / https://www.prienai.lt/gyventojams/civiline-sauga-ir-mobilizacija/civiline-sauga/
4.4.	Nustatyti kolektyvinės apsaugos statinių poreikį	Iki balandžio 30 d.	Priemonė įvykdyta. 2025-04-25 Prienų rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. P1-116 „Dėl parinktų kolektyvinės apsaugos statinių ir jų poreikio sąrašo patvirtinimo“
4.5.	Sudaryti Savivaldybės parinktų kolektyvinės apsaugos statinių ir jų poreikio sąrašą	Iki balandžio 30 d.	Priemonė įvykdyta. 2025-04-25 Prienų rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. P1-116 „Dėl parinktų kolektyvinės apsaugos statinių ir jų poreikio sąrašo patvirtinimo“
4.6.	Nustatyti priedangų poreikį	Iki balandžio 30 d.	Priemonė įvykdyta. 2025-11-05 Prienų rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. P1-266 „Dėl parinktų priedangų ir jų poreikio sąrašo patvirtinimo“ su pakeitimais
4.7.	Sudaryti Savivaldybės parinktų priedangų ir jų poreikio sąrašą	Iki balandžio 30 d.	Priemonė įvykdyta. 2025-11-05 Prienų rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. P1-266 „Dėl parinktų priedangų ir jų poreikio sąrašo patvirtinimo“ su pakeitimais
4.8.	Sudaryti Savivaldybės administracijos kaupiamų nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašą (toliau – Sąrašas)	II ketvirtis	Priemonė nevykdyta	Bus vykdoma atnaujinant Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą
4.9.	Kaupti būtinas priemones pagal Savivaldybės administracijos kaupiamų nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašą	Nuolatos	Priemonė vykdoma. Pateiktos paraiškos VRM projekte pagal Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos pažangos priemonės „Stiprinti pasirengimą valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius“ veiklas, įsigytos alternatyvaus ryšio priemonės
5. PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS SU PASIRENGIMU SUDARYTI PAGALBOS SUTARTIS, PAGAL KURIAS, GRESIANT AR SUSIDARIUS EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI, PASITELKIAMOS SAVANORIŲ, TARPTAUTINIŲ HUMANITARINIŲ ORGANIZACIJŲ AR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PAJĖGOS:
5.1.	Atlikti poreikio pasitelkti nevyriausybines organizacijas gyventojų būtiniesiems poreikiams tenkinti analizę ir nustatyti funkcijas ir darbus, kuriems įgyvendinti gali reikėti pasitelkti nevyriausybines organizacijas	III ketvirtis	Priemonė įvykdyta. Atlikta poreikio analizėSusitikimų su NVO atstovais metu įvertintos jų galimybės, turimi žmogiškieji ištekliai. Sudarytos pagalbos sutartys su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Lietuvos šaulių sąjunga, Labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“
6. PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS SU SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMU IR PRATYBOMIS:
6.1.	Organizuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymus. Tema „Kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų, gyventojų evakavimo klausimai, šeimos planas, išvykimo krepšys“	Iki liepos 1 d.	Priemonė įvykdyta. 2025-11-14 vyko valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymai. Kitas laikas pasirinktas dėl darbuotojų galimybės dalyvauti
6.4.	Organizuoti Savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas	Rugsėjo mėn.	Priemonė įvykdyta. 2025 m. rugsėjo 26 d. vyko savivaldybės lygio civilinės saugos kompleksinės pratybos tema „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai, susidarius ekstremaliai situacijai ir/ar hibridinėms grėsmėms savivaldybės teritorijoje“
6.5.	Dalyvauti valstybės, savivaldybių institucijų, kitų įstaigų organizuojamose civilinės saugos pratybose	Pratybų organizatorių nustatytu laiku	Priemonė įvykdyta. Dalyvauta nacionalinio lygmens civilinės saugos, mobilizacijos pratybose - valstybinio lygio civilinės saugos funkcinės pratybos su integruotomis stalo pratybomis „Vilniaus miesto ir kitų pasienyje su Baltarusijos Respublika esančių savivaldybių gyventojų evakavimas blogėjant saugumo situacijai ir susidarius karinės intervencijos į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos grėsmei“. Pratybos buvo integruotos į nacionalines mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybas ,,Vyčio skliautas 2025“
7. PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS SU SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ ŠVIETIMU CIVILINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS:
7.1.	Organizuoti renginį asmenims su negalia. Tema „Kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų, gyventojų evakavimo klausimai, šeimos planas, išvykimo krepšys“	Pagal susitarimą	Priemonė įvykdyta. Pagal Gaisrų prevencijos Prienų rajono savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo 2025 metų plane nustatytus terminus
7.2.	Organizuoti renginį daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriams. Tema „Kas yra priedanga? Priedanga daugiabutyje“	II ketvirtis	Priemonė įvykdyta. PAGD KPGV renginiuose dalyvavo priedangų ir KAS valdytojų atstovai
7.3.	Organizuoti renginį Savivaldybės gyventojams. Tema „Kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų, gyventojų evakavimo klausimai, šeimos planas, išvykimo krepšys“	II ketvirtis‍	Priemonė įvykdyta. Pagal Gaisrų prevencijos Prienų rajono savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo 2025 metų plane nustatytus terminus
7.4.	Civilinės saugos aktualijų viešinimas Savivaldybės interneto svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“	Nuolatos	Priemonė vykdoma. Nuolatos vyko civilinės saugos aktualijų viešinimas Savivaldybės interneto svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“
8. PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS SU GYVENTOJŲ, VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KITŲ ĮSTAIGŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ IR VEIKLOS VYKDYTOJŲ PERSPĖJIMU CIVILINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS:
8.1.	Sudaryti civilinės saugos klausimais informuojamų valstybės institucijų, Savivaldybės įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų sąrašą	II ketvirtis	Priemonė įvykdyta. Sudarytas civilinės saugos klausimais informuojamų valstybės institucijų, Savivaldybės įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų sąrašas
8.2.	Vykdyti techninių perspėjimo sirenomis sistemos (toliau – PSS) priemonių priežiūrą	Pagal techninių PPS priemonių priežiūros organizavimo grafiką	Priemonė įvykdyta. Įvyko 12 patikrinimų per metus
8.5.	Organizuoti PSS patikrinimus ir kontroliuoti jos veikimą, kai įjungiamos sirenos	Gavus pranešimą iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos	Priemonė įvykdyta. Gavus pranešimą iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, organizuoti PSS patikrinimai ir kontroliuotas jos veikimą, kai įjungiamos sirenos

___________________